	Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя общеобразовательная школа №76 с углубленным изучением отдельных предметов 
г. Екатеринбурга
	[image: image1.jpg]




	 «Лаборатория робототехники 10+» 
(2011 - 2013 г.г.)
«Инновационные технологии и педагогические ресурсы введения ФГОС второго поколения»


	Утверждено:
Директор МБОУ СОШ № 76
__________ Климовских И.А.
Приказ №  80 - от 02.04. 2011 г.
	Принято:                                                    Педагогический совет                                                                             МБОУ СОШ № 76             
Протокол №  7 от 30.03.2011 г.

	Екатеринбург, 2011


1. Паспорт проекта

	Наименование проекта
	«Лаборатория робототехники 10+»
Направление: «Инновационные технологии и педагогические ресурсы введения ФГОС второго поколения».

	Нормативные основания для разработки
	- ФГОС начального общего образования от 6.10.2009.

- Концепция Федеральной целевой программы развития образования на 2011-2015 годы от 7.02.2011.

- Долгосрочная целевая программа  «Развитие системы общего образования в муниципальном образовании «город Екатеринбург» на 2011 - 2013 годы»

- Городской стратегический проект «Городская школа-стандарт «Пять звезд».

	Сроки реализации
	2011-2013г.г.

	Руководитель проекта
	Климовских И.А., директор МБОУ СОШ № 76

	Участники проекта
	Администрация, творческая группа педагогов ОУ, учащиеся возрастной группы от 10 лет, родительская общественность, социальные партнеры ОУ.


2. Актуальность проекта

ФГОС второго поколения строится на деятельностном подходе. Деятельностный подход – это обучение на основе учебной деятельности, получение знаний в решении научно-познавательных и учебно-практических задач.

«Лаборатория робототехники 10+» - один из возможных путей реализации деятельностного подхода в обучении детей возрастной группы от 10 лет и выше. 
Юные исследователи, войдя в занимательный мир роботов, погружаются в сложную среду информационных технологий, позволяющих роботам выполнять широчайший круг функций.
На занятиях дети привыкают интеллектуально трудиться и заниматься технологическим творчеством. Программа курса позволяет понять основы робототехники и научиться конструировать управляемые машины. На занятиях создаются технические модели из LEGO-конструкторов и программируются микрокомпьютеры. Созданные модели живут по заданной программе (и могут соревноваться между собой).
Актуальность проекта «Лаборатория робототехники 10+» определяется следующими факторами:
· требования ФГОС второго поколения;
· высокий уровень автоматизации и роботизации современного производства;
· освоение компьютерных технологий – это путь к современным перспективным профессиям и успешной жизни;
· пониженная мотивация обучаемых к изучению тем «Алгоритмы», «Программирование» в школьном курсе «Информатика и ИКТ».

3. Цели и задачи проекта

Цели.
1. Воспитание творческой, гармонично развитой личности, обладающей логическим мышлением, способной анализировать  и решать задачи, связанные с программированием и алгоритмизацией.

2. Подготовка педагогов начальной школы к проведению занятий по цифровым технологиям. 

Задачи.
· Освоение основ робототехники, конструирования, программирования, основных принципов механики.

· Получение знаний о методах и этапах моделирования; сбора, анализа и обработки информации; проектирования и проведения исследований.

· Умение применять знания и мыслить логически, творчески подходить к решению поставленных задач, проводить исследования, создавать проекты и презентации итогов собственного труда.

· Воспитание этики и культуры общения, навыков работы в микрогруппах и в коллективе, основ бережного отношения к оборудованию.

· Повышение мотивации к изучению наук естественнонаучного цикла: физики, математики, информатики (основ теории управления, кибернетики, искусственного интеллекта, логики, алгоритмизации).

· Успешная адаптация учащихся к современному социуму по окончании школы. 

·  Готовность педагогов начальной школы к проведению занятий по цифровым технологиям на основе программ лаборатории робототехники.

4. Ожидаемые результаты
· Освоение основ робототехники, конструирования, программирования, основных принципов механики. Создание реально действующих моделей роботов разной степени сложности, насколько это позволяют возможности, заложенные создателями конструкторов LEGO в свои комплексы.
· Получение конструкторских, инженерных и вычислительных навыков; умения применять знания и мыслить логически, творчески подходить к решению поставленных задач, проводить исследования, создавать проекты и презентации итогов собственного труда.

·  Повышение качества образования  по физике, математике, информатике (в части основ теории управления, кибернетики, искусственного интеллекта, логики, алгоритмизации).

· Успешная последующая адаптация учащихся к современному социуму по окончании школы. 

· Освоение педагогами начальной школы программ лаборатории робототехники и обучение в соответствии с требованиями ФГОС второго поколения.
5.  Этапы реализации проекта
1. этап (март 2011 г. – август 2011 г.) – подготовительный.
1.1. Изучение нормативных документов и требований ФГОС второго поколения.
1.2.  Первичное изучение возможностей LEGO-конструирования как уникального инструмента обучения учащихся возрастной группы от 10 лет и выше основам физики, математики, информатики (в части основ теории управления, кибернетики, искусственного интеллекта, логики, алгоритмизации) в соответствии с требованиями ФГОС.

1.3. Изучение опыта работы образовательных учреждений г. Екатеринбурга по обучению LEGO-конструированию.

1.4. Создание творческой группы из числа педагогов МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга.
1.5. Разработка плана мероприятий по реализации проекта на период 2011-2013 г.г.
1.6. Обсуждение и утверждение проекта и плана его реализации.
1.7. Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих работу «Лаборатории робототехники 10+».
1.8. Курсовая подготовка одного педагога от МБОУ СОШ №76 по программе «Роботехника» на базе УрГПУ.

1.9. Первичная разработка учебно-методического комплекса (УМК) по курсу LEGO-конструирования: рабочих программ, календарно-тематического и поурочного планирования. 

2. этап (сентябрь 2011 г. – август 2012 г.) – основной.

2.1. Реализация основных направлений деятельности в соответствии с планом мероприятий.

2.2. Анализ промежуточных результатов работы в рамках проекта.

2.3. Предъявление общественности содержательных, организационных, аналитических аспектов реализации проекта.
3. этап (сентябрь 2012 г. – май 2013 г.) – результирующий.
3.1. Полномасштабное развёртывание реализации проекта.

3.2. Предъявление результатов работы на уровне 
МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга. 

3.3. Подведение итогов реализации проекта.
6. Показатели успешности проекта
· Охват детей в своей возрастной категории не ниже 30 % в заинтересованности робототехникой и программированием.

· Повышение качества образования в темах «Алгоритмы» и т.д. до 50%.

· Участие в Уральском робототехническом фестивале.

· Рост количества педагогов начальной школы, подготовленных к проведению занятий по цифровым технологиям на основе программ лаборатории робототехники.
7.
Педагогические технологии, применяемые для достижения целей проекта
· Личностно-ориентированное развивающее обучение;
· научно-исследовательская технология;

· информационная технология;

· здоровьесберегающая технология;

· метод проектов;

· технология игрового обучения.
	1. Календарный план работ на 2011-2013 гг.

	№
	Дата
	Название мероприятия
	Ответствен-ный
	Целевая аудитория

	1. 
	В течение каждого года
	Изучение и тиражирование передового педагогического опыта по курсу LEGO-конструирование.
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Педагоги 
МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга

	1. 
	В течение каждого года
	Организация образовательного процесса по курсу LEGO-конструирование в рамках работы «Лаборатории робототехники 10+».
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Педагоги 
МБОУ СОШ №76

	2. 
	В течение каждого года
	На сайте ОУ, электронные адреса www.school76.ru и школа76.рф, в рубрике «Лаборатория робототехники 10+»:

- размещение методических материалов по курсу LEGO-конструирование;
- освещение LEGO-конкурсов с публикацией фотографий созданных LEGO-моделей;
- размещение материалов к проведённым семинарам и мастер классам;

- повторное размещение статей, опубликованных в других изданиях.
	Порубова Е.В., заместитель директора по НМР 
МБОУ СОШ №76
	Учащиеся и педагоги 
МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга

	I. 2010 -2011 учебный год

	1. 
	Март 2011
	Изучение нормативных документов и требований ФГОС второго поколения.
	Порубова Е.В., заместитель директора по НМР 
МБОУ СОШ №76, 
Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Педагоги 
МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга

	2. 
	Март 2011
	Первичное изучение возможностей LEGO-конструирования.
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76, 
Цацулина Е.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга

	3. 
	Март 2011
	Изучение опыта работы образовательных учреждений г. Екатеринбурга по обучению LEGO-конструированию.
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга

	4. 
	Март 2011
	Подготовка нормативно-правовых документов, регламентирующих работу «Лаборатории робототехники 10+».
	Порубова Е.В., заместитель директора по НМР 
МБОУ СОШ №76
	Педагоги МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга

	5. 
	До 05.04.2011
	Создание творческой группы из числа педагогов МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга. 
	Порубова Е.В., заместитель директора по НМР 
МБОУ СОШ №76
	Педагоги 
МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга

	6. 
	Май-сентябрь 2011
	Первичная разработка учебно-методического комплекса (УМК) по курсу LEGO-конструирования: рабочих программ, календарно-тематического и поурочного планирования.
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76, 
Цацулина Е.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Педагоги 
МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга

	II. 2011 -2012 учебный год

	1. 
	Ноябрь 2011
	Проведение курсовой подготовки для педагогов начальной школы МБОУ СОШ №76 по цифровым технологиям на основе работы LEGO-лаборатории.
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Педагоги 
МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга

	2. 
	Декабрь 2011
	Проведение школьного конкурса по робототехнике «Первый шаг в LEGO-мир»
Мастер-класс для гостей соревнований
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Учащиеся и педагоги
МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга

	3. 
	Март 2011
	Проведение курсовой подготовки для педагогов начальной школы МБОУ СОШ №76 по цифровым технологиям на основе работы LEGO-лаборатории.
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Педагоги 
МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга

	4. 
	Май 2012
	Проведение конкурса LEGO-конструирования «LEGO-мир»
Мастер-класс для гостей семинара
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Учащиеся, родители и педагоги
МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга

	5. 
	Апрель-май 2012
	Семинар «LEGO-конструирование как вид моделирующей творческо-продуктивной деятельности»
	Порубова Е.В. 
заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №76, 
Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Педагоги 
МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга

	6. 
	Апрель-май 2012
	Опрос участников проекта на предмет выяснения их удовлетворенности деятельностью образовательного учреждения по проекту
	Порубова Е.В. 
заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №76
	Учащиеся, родители, педагоги МБОУ СОШ №76

	7. 
	14.05.12
	Тиражирование опыта по обучению LEGO-конструированию путём участия в VI региональной научно-практической конференции международного значения «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» на базе ИРО.
	Порубова Е.В. 
заместитель директора по НМР, 
члены рабочей группы лаборатории
	Участники конференции ИРО

	III. 2012 -2013 учебный год

	1. 
	Октябрь 2012
	Проведение школьных соревнований по робототехнике «Участвуй, побеждай, выигрывай!».
Мастер-класс для гостей семинара.
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Учащиеся, родители и педагоги
МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга

	2. 
	Ноябрь 2012
	Проведение курсовой подготовки для педагогов начальной школы МБОУ СОШ №76 по цифровым технологиям на основе работы LEGO-лаборатории.
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Педагоги 
МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга

	3. 
	Февраль 2013
	Проведение школьных соревнований по робототехнике «Кибержизнь».

Мастер-класс для гостей соревнований
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Учащиеся, родители и педагоги
МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга

	4. 
	Март 2013
	Проведение курсовой подготовки для педагогов начальной школы МБОУ СОШ №76 по цифровым технологиям на основе работы LEGO-лаборатории.
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Педагоги 
МБОУ СОШ №76 г. Екатеринбурга

	5. 
	Март-апрель 2013г.
	Участие в Уральском робототехническом фестивале.
	Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76, 
Цацулина Е.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Учащиеся, родители и педагоги


	6. 
	Апрель 2013
	Опрос участников проекта на предмет выяснения их удовлетворенности деятельностью образовательного учреждения по проекту
	Порубова Е.В. 
заместитель директора по НМР
	Учащиеся, родители, педагоги МБОУ СОШ №76

	7. 
	14.05.13
	Тиражирование опыта по обучению LEGO-конструированию путём участия в VII региональной научно-практической конференции международного значения «Информационные и коммуникационные технологии в образовании» на базе ИРО.
	Порубова Е.В. 
заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №76,
члены рабочей группы лаборатории
	Участники конференции ИРО

	8. 
	Апрель-май 2013
	Семинар «LEGO-конструирование как инновационный образовательный ресурс введения ФГОС второго поколения»
	Порубова Е.В. 
заместитель директора по НМР МБОУ СОШ №76, 
Гусева В.А., учитель математики и информатики МБОУ СОШ №76
	Педагоги 
МБОУ (МАОУ) г. Екатеринбурга


4

